## Slide 1: Projeto Conta Universitária
FERNANDO AUGUSTO NEVES RA: 1705318
JOSÉ MARCOS MIRANDA NEVES RA: 1693190
RICARDO YUJI MATSUURA RA: 1693263
ROGER VERZOLA PERES DE LIMA RA: 1693271

## Slide 2: Roteiro
Contextualização
Tempo de execução
Custos
Riscos

## Slide 3: Contextualização
Contextualização
Tempo de execução
Custo
Riscos

## Slide 4: Tempo de execução
Depois de estimados os recursos necessários para o projeto e a duração das tarefas, foi possível obter os dados sobre a duração e o custo do projeto através do OpenProj.
Pelo cronograma gerado, o projeto inicia-se em 05/03 e termina em 01/05, o que dá aproximadamente dois meses de duração.

## Slide 5: Custos
O custo é de aproximadamente R$ 2000,00 e é principalmente devido aos desenvolvedores.

## Slide 6: Riscos
Ameaças determinadas
Novo orçamento
Diagrama de Ishikawa

## Slide 7: Riscos
Risco | Desengajamento dos desenvolvedores | Produto não ser assimilado pelos funcionários | Termos de contrato inaceitáveis | Incêndio na fotocopiadora
Descrição | Risco de, após o desenvolvimento, os integrantes não oferecerem suporte ao produto | Risco de os funcionários não se adequarem ao uso do produto | Risco de os contratantes não pagarem os custos | Risco de ocorrer incêndio na fotocopiadora, destruindo as máquinas e possível óbito dos clientes
Probabilidade | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1
Impacto | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8
Probabilidade*Impacto | 0.24 | 0.02 | 0.56 | 0.08
Custo para o Projeto | 624 | 52 | 1456 | 208

## Slide 8: Riscos
Probabilidade |  |  |  |  | 
0.9 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72
0.7 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56
0.5 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.20 | 0.40
0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24
0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08
Impacto | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8

## Slide 9: Riscos
Probabilidade |  |  |  |  | 
0.9 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72
0.7 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | Termos de contrato inaceitáveis
0.5 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.20 | 0.40
0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | Desengajamento dos desenvolvedores
0.1 | 0.01 | 0.01 | Produto não ser assimilado pelos funcionários | 0.04 | Incêndio na fotocopiadora
Impacto | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8

## Slide 10: Riscos
Risco | Desengajamento dos desenvolvedores | Produto não ser assimilado pelos funcionários | Termos de contrato inaceitáveis | Incêndio na fotocopiadora
Severidade | Alto | Baixa | Alto | Média
Respostas | Evitar: Caso ocorra o desengajamento dos desenvolvedores, será realizado um aumento no salário. | Aceitar | Evitar: Entrar em contato com assessoria em contratos | Aceitar

## Slide 11: Riscos

## Slide 12: Riscos